## Plano Cutover Consolidado
Caminho Crítico | SISTEMA | MILESTONE | ATIVIDADES | ID | PREDECESSORA | RESPONSÁVEL | ÁREA EXECUTORA | EXECUTOR | STATUS | Risco Go-live | START | END | MONITORAMENTO DO PRAZO | OBSERVAÇÃO | Link do repositório
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Definir quantidade de partições por aplicação crítica, sem ter a lógica de 3 treads por partições e validar com o time de eforce | 1 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Wagner Bianchini Narde | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Definir quantidade de partições por aplicação crítica, sem ter a lógica de 3 treads por partições e validar com o time de eforce | 2 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Incluir config de maxpol dos pods críticos | 3 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Daniel Felipe Borba | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Incluir config de maxpol dos pods críticos | 4 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Calibrar o máximo ótimo de memória e processamento | 5 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Daniel Felipe Borba | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Calibrar o máximo ótimo de memória e processamento | 6 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Alterar chave para tentar espalhar os incidentes (resolver o problema de cair sempre na mesma fila | 7 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Douglas Torres Cravo Borges | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Alterar chave para tentar espalhar os incidentes (resolver o problema de cair sempre na mesma fila | 8 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Wagner Bianchini Narde | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar comportamento do fuso horário das APIs/Serviços tanto para a EMS e EMR e ajustar se necessário para Canais Convênionais | 9 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar comportamento do fuso horário das APIs/Serviços tanto para a EMS e EMR e ajustar se necessário para Canais Digitais | 10 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar comportamento do fuso horário das APIs/Serviços tanto para a EMS e EMR e ajustar se necessário para Cobrança | 11 |  | Thiago Rodrigues e Rodrigues | GEAD/COBRANÇA | Diogo de Souza Miranda | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar comportamento do fuso horário das APIs/Serviços tanto para a EMS e EMR e ajustar se necessário para Operação Despacho | 12 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Wagner Bianchini Narde | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar comportamento do fuso horário das APIs/Serviços tanto para a EMS e EMR e ajustar se necessário para Operação Manutenção | 13 |  | Otavio de Barros Freitas | GEAD/OPERAÇÃO MANUTENÇÃO | Marcus Vinicius Alves de Castro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Abrir chamado de ajuste de fuso horário do banco COM_MGR_H4 para UTC-3 (Chamado 30481258) | 14 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Atender/Executar o chamado 30481258 de ajuste de fuso horário do banco COM_MGR_H4 para UTC-3 | 15 | 14 | Daniel Eduardo Garrido Barzellay | INFRA BANCO DE DADOS | Andre Ramos de Lima | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | FINALIZADA | UTC-3 já é o padrão
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar chamado 30481258 ajuste de fuso horário do banco CCOM_MGR_H4 para UTC-3 | 16 | 15 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Abrir chamado de ajuste de fuso horário do banco COM_MTS_H4 para UTC-4 (Chamado 30481259) | 17 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Atender/Executar o chamado 30481259 de ajuste de fuso horário do banco COM_MTS_H4 para UTC-4 | 18 | 17 | Daniel Eduardo Garrido Barzellay | INFRA BANCO DE DADOS | Andre Ramos de Lima | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | FINALIZADA | Não pode ser mudado para UTC-4 pois tem outras instances no mesmo ambiente que usam UTC-3
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar chamado 30481259 ajuste de fuso horário do banco COM_MTS_H4 para UTC-4 | 19 | 18 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar e ajustar as configurações de Horizontal Pod Autoscaler (HPA) no OpenShift de todos os serviços de Canais Convencionais | 20 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar e ajustar as configurações de Horizontal Pod Autoscaler (HPA) no OpenShift de todos os serviços de Canais Digitais | 21 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar e ajustar as configurações de Horizontal Pod Autoscaler (HPA) no OpenShift de todos os serviços de Cobrança | 22 |  | Thiago Rodrigues e Rodrigues | GEAD/COBRANÇA | Diogo de Souza Miranda | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | FINALIZADA | Realizado analise e aumentado o recuros em HO
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar e ajustar as configurações de Horizontal Pod Autoscaler (HPA) no OpenShift de todos os serviços de Operação Despacho | 23 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Douglas Torres Cravo Borges | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar e ajustar as configurações de Horizontal Pod Autoscaler (HPA) no OpenShift de todos os serviços de Operação Manutenção | 24 |  | Otavio de Barros Freitas | GEAD/OPERAÇÃO MANUTENÇÃO | Marcus Vinicius Alves de Castro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar Quotas do namespace no OpenShift, ajustando limites de CPU/memória conforme necessidades de desempenho | 25 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Abrir chamado de ajuste de Quota (Informar chamado) | 26 | 25 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Atender/Executar o chamado de ajuste de Quota | 27 | 26 | Valeria Ferreira Victor | INFRA APLICAÇÕES | Carlos Aquino/Carlos Souza/Rebeca Vitoria Costa Souza | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar o ajuste de Quota | 28 | 27 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar volumetria e abrir chamado de ajuste (por minuto e mês) das APIs de Canais Convencionais | 29 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar volumetria e abrir chamado de ajuste (por minuto e mês) das APIs de Canais Digitais | 30 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar volumetria e abrir chamado de ajuste (por minuto e mês) das APIs de Cobrança | 31 |  | Thiago Rodrigues e Rodrigues | GEAD/COBRANÇA | Diogo de Souza Miranda | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA | Dados de produção extraido pelo usuário referente as requisições do HEMERA/GAUS EMS (total mes janeiro: 60131) - EMR (total mes janeiro: 34855) e ESS (total mes janeiro: 80589)
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar volumetria e abrir chamado de ajuste (por minuto e mês) das APIs de Faturamento | 32 |  | Eder Marcos da Silva | GEAD/FATURAMENTO | Anderson Luiz Pereira Dias | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar volumetria e abrir chamado de ajuste (por minuto e mês) das APIs de Operação Despacho | 33 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Wagner Bianchini Narde | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar volumetria e abrir chamado de ajuste (por minuto e mês) das APIs de Operação Manutenção | 34 |  | Otavio de Barros Freitas | GEAD/OPERAÇÃO MANUTENÇÃO | Marcus Vinicius Alves de Castro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Atender/Executar os chamados de ajustes de volumetria das APIs | 35 | 29; 30; 31; 32; 33; 34 | Andrea Bittencourt | INFRA APLICAÇÕES | Ghullite Tacone Bento | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar o ajuste de volumetria das APIs de Canais Convencionais | 36 | 35 | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar o ajuste de volumetria das APIs de Canais Digitais | 37 | 35 | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar o ajuste de volumetria das APIs de Cobrança | 38 | 35 | Thiago Rodrigues e Rodrigues | GEAD/COBRANÇA | Diogo de Souza Miranda | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA | Consome apigodordemservico
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar o ajuste de volumetria das APIs de Operação Despacho | 39 | 35 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Wagner Bianchini Narde | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar o ajuste de volumetria das APIs de Operação Manutenção | 40 | 35 | Otavio de Barros Freitas | GEAD/OPERAÇÃO MANUTENÇÃO | Marcus Vinicius Alves de Castro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Canais Convencionais | 41 |  | Andrea Bittencourt | INFRA APLICAÇÕES | Ghullite Tacone Bento | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Canais Convencionais | 42 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Canais Digitais | 43 |  | Andrea Bittencourt | INFRA APLICAÇÕES | Ghullite Tacone Bento | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Canais Digitais | 44 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Cobrança | 45 |  | Andrea Bittencourt | INFRA APLICAÇÕES | Ghullite Tacone Bento | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Cobrança | 46 |  | Thiago Rodrigues e Rodrigues | GEAD/COBRANÇA | Diogo de Souza Miranda | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA | Serviço, já possui configuração para buscar por empresa
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Operação Despacho | 47 |  | Andrea Bittencourt | INFRA APLICAÇÕES | Ghullite Tacone Bento | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Operação Despacho | 48 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Daniel Felipe Borba | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Operação Manutenção | 49 |  | Andrea Bittencourt | INFRA APLICAÇÕES | Ghullite Tacone Bento | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configuração das URL das APIs por separação por empresas para Operação Manutenção | 50 |  | Otavio de Barros Freitas | GEAD/OPERAÇÃO MANUTENÇÃO | Marcus Vinicius Alves de Castro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisão das URLs | 51 | 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Daniel Felipe Borba | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Abrir chamado das réplicas de banco de dados COM e IGS para EMR e ESS (Chamado 30469561) | 52 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-01-22 09:00 | 2026-01-22 09:00 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Abrir chamado das réplicas de banco de dados ITG e SGD para EMR e ESS (Chamado 30476162) | 53 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-05 09:00 | 2026-02-05 09:00 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Atender chamado 30469561 das réplicas de banco de dados COM e IGS para EMR e ESS | 54 | 52 | Daniel Eduardo Garrido Barzellay | INFRA BANCO DE DADOS | Marcos Vinicius Carvalho Almeida | CONCLUÍDO |  | 2026-01-26 09:00 | 2026-01-27 09:00 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Abrir chamado de otimização das réplicas de banco de dados | 55 | 54 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Wagner Bianchini Narde | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Otiminizar réplicas de banco de dados | 56 | 55 | Daniel Eduardo Garrido Barzellay | INFRA BANCO DE DADOS | Andre Domingues dos Santos Lomba/Eduardo Celso de Paula | CONCLUÍDO |  | 2026-02-12 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Testar réplicas de banco de dados | 57 | 56 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Douglas Torres Cravo Borges | CONCLUÍDO |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configurar e validar os apontamentos para as réplicas de banco de dados das aplicações legadas | 58 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-13 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Configurar e validar os apontamentos para as réplicas de banco de dados dos serviços | 59 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Douglas Torres Cravo Borges | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-13 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Executar carga de causas e motivos | 60 | 68; 69 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-12 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar com usuários carga de causas e motivos | 61 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-13 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Executar carga de paramentros | 62 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-13 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Criar estrutura das tabelas de ATD/Comunicação | 63 | 65; 66; 67 | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-18 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Avaliar a possibilidade do time DBA migrar tudo do PDA para ATD (Rodrigo Vallandro e Edmar Mendes Costa) | 64 | 63 | Erica de Andrade e Santos | PROJETO | Rodrigo Vallandro/Edmar Mendes Costa | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-11 | 2026-02-13 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Migração Tabelas SGD para a Base COM | 65 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | EM ANDAMENTO | SIM | 2026-02-18 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Migração Tabelas SGD para a Base COM | 66 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | EM ANDAMENTO | SIM | 2026-02-18 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Migração Tabelas SGD para a Base COM | 67 |  | Daniel Eduardo Garrido Barzellay | INFRA BANCO DE DADOS | Andre Domingues dos Santos Lomba/Eduardo Celso de Paula | EM ANDAMENTO | SIM | 2026-02-18 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Criar/garantir servidor/aplicação PowerBuilder exclusivo para EMR (ambiente isolado) (com Vinicius Peçanha) | 68 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Alinhar com Vinicius Peçanha possibilidade de reutilizar servidor e criar “pasta/app” MG (ou necessidade de novo servidor) | 69 | 68 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Abrir chamado de validação do particionamento das tabelas CLIENTE_INTERRUPCAO_ENERGIA e CLIENTE_ITRPC_ENERG_HSTRC para a base COM_MTS_H4 e COM_GMGR_H4 (Chamado 30478703) | 70 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-05 15:00 | 2026-02-05 15:00 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Atender chamado 30478703 do particionamento de tabelas | 71 | 70 | Daniel Eduardo Garrido Barzellay | INFRA BANCO DE DADOS | Andre Ramos de Lima | CONCLUÍDO |  | 2026-02-05 | 2026-02-09 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar/Testar particionamento das tabelas do chamado 30478703 | 72 | 71 | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Douglas Torres Cravo Borges | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Obter volumetria da tabela comunicação por mês, dia, hora | 73 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-05 | 2026-02-05 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Analisar volumetria de comunicações | 74 | 73 | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Ajustar log das aplicações incluíndo data e hora se necessário para Canais Convencionais | 75 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | CONCLUÍDO |  | 2025-02-11 | 2025-02-12 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Ajustar log das aplicações incluíndo data e hora se necessário para Canais Digitais | 76 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | GEAD/CANAIS DIGITAIS | Lucas de Almeida Teixeira | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Ajustar log das aplicações incluíndo data e hora se necessário para Cobrança | 77 |  | Thiago Rodrigues e Rodrigues | GEAD/COBRANÇA | Diogo de Souza Miranda | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | FINALIZADA | Incluido Logs para exibir no openshift console
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Ajustar log das aplicações incluíndo data e hora se necessário para Operação Despacho | 78 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Wagner Bianchini Narde | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Ajustar log das aplicações incluíndo data e hora se necessário para Operação Manutenção | 79 |  | Otavio de Barros Freitas | GEAD/OPERAÇÃO MANUTENÇÃO | Marcus Vinicius Alves de Castro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-11 | 2026-02-12 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar diariamente se as aplicações e serviços OpenShift estão executando | 80 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Daniel Felipe Borba | EM ANDAMENTO |  | diariamente | diariamente | VIGENTE
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Revisar diariamente se as aplicações e serviços PowerBuilder estão executando | 81 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | EM ANDAMENTO |  | diariamente | diariamente | VIGENTE
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar perfomance do banco de dados (parecer desenvolvedor) | 82 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | EM ANDAMENTO | SIM | diariamente | diariamente | VIGENTE
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validar perfomance do banco de dados (parecer usuário) | 83 |  | Jean Carlo Ranucci do Amaral | USUÁRIO | Mauro Souza Carvalho Junior | EM ANDAMENTO | SIM | diariamente | diariamente | VIGENTE
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Reunião de alinhamento com time do DataDog sobre a inclusão das APIs de Canais Convencionais | 84 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | NÃO INICIADO |  | 2026-02-18 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Reunião de alinhamento com time do DataDog sobre a inclusão das APIs de Canais Convencionais | 85 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Diego Anzolin Ferreira | NÃO INICIADO |  | 2026-02-18 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Implantação de log no DataDog das APIs de Canais Convencionais | 86 |  | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | CONCLUÍDO |  | 2026-02-18 | 2026-02-20 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | PREPARAÇÃO AMBIENTES | Validação de log no DataDog das APIs de Canais Convencionais | 87 | 86 | Valeria Martelloti da Silva | GEAD/CANAIS CONVENCIONAIS | Victor Teixeira Pinheiro | NÃO INICIADO |  | 2026-02-18 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Mapear integrações críticas para OMS: CRM, canais digitais e WFM | 88 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Bruno Barroso Miranda | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Validar o envio do campo Source para o ONT (tinhamos um código que foi removido e forçava a empresa EMS) | 89 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Douglas Torres Cravo Borges | CONCLUÍDO |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Validar o envio do campo Source para o ONT (tinhamos um código que foi removido e forçava a empresa EMS) | 90 |  | Erica de Andrade e Santos | SCHNEIDER | Lucas Floriano Gil Apolinario | NÃO INICIADO |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Definição dos cenários de carga e volumes por Unidade (EMS, EMR e ESS) | 91 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Ana Cristina Barbosa Faria | NÃO INICIADO |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Preparação dos scripts de geração de incidentes - Canal Convencional | 92 |  | Valeria Martelloti da Silva | QA | Charles Campos Correa | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-20 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Preparação dos scripts de geração de incidentes - Canais Digitais | 93 |  | Marco Aurelio Vilela Sousa | QA | Charles Campos Correa | CONCLUÍDO |  | 2026-02-10 | 2026-02-20 | FINALIZADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Validação dos scripts | 94 |  | Daniel Eduardo Garrido Barzellay | INFRA BANCO DE DADOS | Andre Domingues dos Santos Lomba/Eduardo Celso de Paula | NÃO INICIADO |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Preparação e ajustes das APIs SIGOD | 95 |  | Ana Cristina Barbosa Faria | GEAD/OPERAÇÃO DESPACHO | Douglas Torres Cravo Borges | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-19 | 2026-02-20 | ATRASADA
| SISTEMAS ENERGISA | TESTE DE PERFORMANCE | Preparação dos cenários de testes | 96 |  | Vanessa de Carvalho Ferreira | QA | Charles Correa/Mailton Fernandes | EM ANDAMENTO |  | 2026-02-10 | 2026-02-20 | ATRASADA
Formulas:
MONITORAMENTO DO PRAZO = IF([STATUS]="", "", IF([STATUS]="CONCLUÍDO", "FINALIZADA", IF([END]<TODAY(), "ATRASADA", IF([END]=TODAY(), "VENCENDO", IF([END]>TODAY(), "VIGENTE", "")))))